中共抚松县委农村工作领导小组

关于下达2023年第三批巩固拓展脱贫攻坚

成果和乡村振兴实施项目计划的公示公告

为贯彻落实《中共吉林省委省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作实际，经县委农村工作领导小组研究审定，现对下达2023年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实施项目计划进行公示公告。

本次下达县本级乡村振兴衔接资金4.46万元，结转项目资金830万元，具体资金安排如下：

1.抚松县2023年脱贫户和监测户发展庭院经济补贴项目，总投资4.46万元。

- 2.抚松镇合兴村东北粘甜玉米深加工项目二期，总投资612万元。

- 3.仙人桥镇大营村猪场屋面分布式光伏发电项目，总投资80万元。

- 4.仙人桥镇庙岭村村部及公租房屋面分布式光伏发电项目，总投资80万元。

5.仙人桥镇富民村村部及公租房屋面分布式光伏发电项目，总投资58万元。

公示期为十天：2023年9月27日至2023年10月7日，如在公示期内有异议请打监督举报电话，无异议，将按照相关程序组织实施。

投诉监督单位名称：抚松县乡村振兴局

抚松县举报监督电话:0439-6858057

全国扶贫监督举报电话：12317

地址：抚松县抚松镇鹿鸣街

电子邮箱：fsxxczxj@163.com

特此公示。

附件：抚松县2023年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划安排情况明细表

中共抚松县委农村工作领导小组

2023年9月27日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚松县2023年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划安排情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：抚松县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元、人 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 | 责任 | 主要建设 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益脱贫人口 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 实施年度 | 备注 |
|  |  | 类别 |  |  | 进度 | 单位 | 内容及规模 | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 县级 | 其它 | 户 | 人 |  |  |  |  |
| 2023年中省财政衔接资金计划安排项目总计 |  |  |  |  |  |  |  | 834.46 |  |  | 4.46 | 830 | 171 | 356 |  |  |  |  |
| 1 | 仙人桥镇大营村猪场屋面分布式光伏发电项目 | 产业发展类 | 新建 | 大营村 | 2023年10月-12月 | 仙人桥镇政府 | 1.建设160千瓦的光伏发电板，变压器及相关配件。 | 80 |  |  |  | 80 | 6 | 9 | 带动脱贫人口9人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023 | 乡村振兴 |
| 2 | 仙人桥镇庙岭村村部及公租房屋面分布式光伏发电项目 | 产业发展类 | 新建 | 庙岭村 | 2023年10月-12月 | 仙人桥镇政府 | 1.建设160千瓦的光伏发电板，变压器及相关配件。 | 80 |  |  |  | 80 | 10 | 14 | 带动脱贫人口14人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023 | 乡村振兴 |
| 3 | 仙人桥镇富民村村部及公租房屋面分布式光伏发电项目 | 产业发展类 | 新建 | 富民村 | 2023年10月-12月 | 仙人桥镇政府 | 1.建设116千瓦的光伏发电板，变压器及相关配件。 | 58 |  |  |  | 58 | 6 | 10 | 带动脱贫人口10人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023 | 乡村振兴 |
| 4 | 抚松镇合兴村东北粘甜玉米深加工项目二期 | 产业发展类 | 新建 | 抚松镇合兴村 | 2023年9月起至2024年9月止 | 抚松县抚松镇人民政府 | 气吹式扒皮机2台；切头去尾机2台；刷毛机1台；盐寝机1台；滚杠清洗机1台；杀青机1台；冷却机1台；全自动真空包装给袋机4台；杀菌釜2台；清洗机1台；风干机1台；燃煤颗粒二用锅炉6吨/台；空压机75千瓦3台；铲车 30型1台；不锈钢水箱管道144立方/60立方二个；输送带；成品筐3000个；锅炉房300平*；杀菌锅蒸煮筐专用车6套；暖气片加管道安装3600平；叉车1台；深水井1个 | 612 |  |  |  | 612 | 3 | 4 | 带动脱贫人口4人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳； | 2023-2024 | 乡村振兴 |
| 5 | 抚松县2023年脱贫户和监测户发展庭院经济补贴项目 | 公益类 | 新建 | 全县符合条件的脱贫人口及监测户 | 2023年8月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 充分调动农民发展庭院经济的积极性、主动性、创造性，鼓励和动员农户将房前屋后土地资源进行归并整理，立体开发利用。宜种则种、宜养则养、宜加则加、宜商则商，科学谋划符合乡村实际、多种类型、独具特色的庭院经济。按照项目到户、扶持到人的要求，2023年抚松县共计补贴脱贫户和监测户146户、319人，163个庭院经济项目，发放补贴资金44600元 | 4.46 |  |  | 4.46 |  | 146 | 319 | 带动脱贫及监测户146户、319人 | 充分调动农民发展庭院经济的积极性、主动性、创造性，鼓励和动员农户将房前屋后土地资源进行归并整理，立体开发利用 | 2023 | 乡村振兴 |