## Sheet1
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 项目 类型 | 实施 乡镇 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目 预算 总投资（万元） |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标
[6 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  |  | 衔接资金投资（万元） | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 其他 资金（万元）
1 | 基础 设施 | 仙人桥 | 仙人桥镇富民村板涵项目 | 新建 | 仙人桥镇富民村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇人民政府 | 新建板涵一座,宽5米长8米 | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 |  | 受益66户128人，其中脱贫户 5户9人、监测对象 1户 1人。 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
2 | 基础 设施 | 仙人桥 | 仙人桥镇江沿村道路改造项目 | 新建 | 仙人桥镇 江沿村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇人民政府 | 修建村内水泥巷道7252㎡。 | 167.2 | 167.2 |  | 167.2 |  | 受益58户126人，其中脱贫户1户1人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
3 | 基础 设施 | 抽水乡 | 抽水乡抽水村基础设施建设项目 | 新建 | 抽水村 河北屯 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 抽水乡人民政府 | 对抽水乡抽水村河北屯村内自然沟壑修建护坡边沟，多侧合计400余延长米和板涵一座 | 170 | 170 |  | 170 |  | 受益157户358人，其中脱贫6户8人、监测对象2户3人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
4 | 基础 设施 | 北岗镇 | 北岗镇东泉村基础设施建设项目 | 新建 | 北岗镇 东泉村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 北岗镇人民政府 | 新建村内巷道1300米（宽3米），修建毛石边沟446米 | 180 | 180 | 98.19 | 81.81 |  | 受益110户302人，其中脱贫户10户19人，监测户1户1人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
5 | 基础 设施 | 泉阳镇 | 泉阳镇西顶子村基础设施建设项目 | 新建 | 泉阳镇 西顶子村 | 2025-05-10 | 2025-11-01 | 泉阳镇人民政府 | 白改黑1850米，宽4米；维修改造原有边沟破损部分； | 128.01 | 128.01 | 85.54 | 42.47 |  | 受益55户126人，其中脱贫17户33人。 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
6 | 基础 设施 | 露水河 | 2025年露水河镇东胜村基础设施建设项目 | 新建 | 露水河镇东胜村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 露水河镇人民政府 | 新建158米毛石挡土墙。 | 85 | 85 | 85 |  |  | 受益80户185人，其中脱贫户26人、监测对象2户4人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
7 | 基础 设施 | 沿江乡 | 沿江乡滩头村道路维修改造项目 | 改造 | 沿江乡 滩头村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 沿江乡人民政府 | 改建道路10403.7平方米，罩面5880平方米，及配套附属设施 | 190 | 170 | 170 |  | 20 | 受益195户496人，其中脱贫户3人、监测对象1户3人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
8 | 基础 设施 | 万良镇 | 2025年万良镇高升村自来水改造项目 | 新建 | 万良镇 高升村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 万良镇人民政府 | 改造自来水管道2867.7延长米，蓄水池1座250立方米，彩钢房井房1座31.11平方米，打井1口（配套附属水泵及电缆等） | 170 | 170 | 170 |  |  | 受益脱贫户6户9人，监测户2户5人。 | 提升群众幸福感、获得感和满意度，带动脱贫户6户9人，监测户2户5人增收，带动一般户就业，保证自来水管道工程顺利开展完成。
乡村振兴资金基础设施类项目合计 | [9 empty] | 1110.01 | 1090.01 | 608.73 | 481.28 | 20
9 | 其他 | 抚松县 | 项目管理费 | 新建 | 抚松县 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 抚松县农业农村局 | 支持2025年度衔接资金项目前期费用 | 48.99 | 48.99 | 18.27 | 30.72
10 | 产业 发展 | 泉阳镇 | 泉阳镇西顶子村农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 新建 | 抚松县泉阳镇第二小学（原通化铁路分局泉阳铁路小学）院内 | 2025-05-10 | 2025-11-01 | 泉阳镇人民政府 | 新建仓储冷库约420平方米。 | 198 | 198 |  | 198 |  | 受益55户126人，其中脱贫户17户33人 | 带动脱贫人口17户33人增收，一般户劳动增收，项目收益反哺脱贫户
11 | 产业 发展 | 北岗镇 | 大顶子村、大川村长白山香江稻煎饼加工项目 | 新建 | 北岗镇 大顶子村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 北岗镇人民政府 | 项目占地2800平方米，建设厂房600平方米和购置生产线一条及相关配套设施。 | 194 | 194 |  | 194 |  | 受益196户421人，其中脱贫户33户46人、监测对象3户5人 | 预计项目年可实现收益10万元，收益率5%，带动脱贫人口33户46人，监测户3户5人增收，一般户劳动增收，项目收益反哺脱贫户，监测户
12 | 产业 发展 | 抚松全域文化旅游集团有限公司 | 恒康植物饮品建设项目 | 新建 | 抚松县纳米产业园区 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 抚松全域文化旅游集团有限公司 | 购置六大类生产设备，主要包括蒸汽发生前端系统、水处理系统、CIP 系统、原汁处理设备、卸垛输送线等设备、公共事业系统 | 989 | 989 | 989 |  |  | 收益辐射带动全县脱贫人口及监测户 | 吸纳农村剩余劳动力就业获得报酬，带动有劳动能力的脱贫户和监测户参与工程建设或通过劳动获取报酬，同时项目收益用于反哺全县脱贫人口。
13 | 产业 发展 | 万良镇 | 万良镇万良村农特产品加工储存项目 | 新建 | 万良镇 万良村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 万良镇人民政府 | 新建框架结构建筑两层，一层300平方米，共600平方米。其中一层作为冷库、二层作为人参加工车间及库房，购置二层人参加工车间及库房相关配套设备 | 211 | 211 | 211 |  |  | 受益村民559户1482人，其中脱贫户2户3人。监测对象1户2人。 | 收益率5%以上，年可实现收益10.55万元以上
14 | 产业 发展 | 仙人桥镇 | 抚松县仙人桥镇东风村分布式光伏发电项目 | 新建 | 仙人桥镇东风村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇人民政府 | 建设80KW分布式光伏发电站，160KVA变压器1台。 | 40 | 40 |  | 40 |  | 项目收益辐射带动东风村脱贫户4户9人增收。 | 带动脱贫人口4户9人增收，项目收益反哺脱贫户
15 | 产业 发展 | 仙人桥镇 | 抚松县仙人桥镇南岭村分布式光伏发电项目 | 新建 | 仙人桥镇南岭村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇人民政府 | 建设160KW分布式光伏发电站，250KVA变压器1台。 | 80 | 80 |  | 80 |  | 项目收益辐射带动南岭村脱贫户6户13人增收。 | 带动脱贫人口6户13人增收，项目收益反哺脱贫户
乡村振兴资金产业发展类项目合计 | [9 empty] | 1712 | 1712 | 1200 | 512
16 | 产业发展类 | 万良镇 | 2025年朝阳村灵芝孢子粉生产车间配套项目 | 新建 | 万良镇朝阳村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 万良镇政府 | 新建钢构库房400平方米，购置生产设备(包括贴标机、塑封机、小包装机)，并配套完善场地等设施 | 100 | 100 | 100 |  |  | 受益村民57户125人，其中脱贫户1户2人。监测对象1户4人 | 收益率5%以上，年可实现收益5万元以上
17 | 产业发展类 | 兴隆乡 | 2025年兴隆乡青年村民宿改造项目 | 改造 | 兴隆乡青年村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 兴隆乡政府 | 改造原有242.4平方米民宿及385平方米院子。 | 110 | 110 | 110 |  |  | 受益村民58户129人，其中脱贫群众1户1人。 | 带动一般户劳动增收，带动脱贫人口1户1人增收，项目收益反哺脱贫户。
18 | 产业发展类 | 东岗镇 | 东岗镇大碱场村民宿配套餐厅建设项目 | 新建 | 东岗镇大碱场村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东岗镇政府 | 新建冷水鱼品鉴中心栋，建筑面积约200平方米包含为餐厅及内部装修相关附属设施。 | 185 | 185 | 185 |  |  | 项目建成后，受益村民83户183人，其中脱贫群众 16户22人。 | 增加村集体经济收入7.4万元/年，有劳动能力的脱贫户参与建设，脱贫户反哺收益
19 | 产业发展类 | 仙人桥镇 | 仙人桥镇黄家崴子村粘火勺深加工项目 | 新建 | 仙人桥镇黄家崴子村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇政府 | 改造厂房150平方米，并配备完善相关设施设备。 | 45 | 35 | 35 |  | 10 | 项目建成后，受益村民120户320人，其中脱贫群众 5人。 | 年可实现收益1.5万元，收益率4%以上
20 | 基础设施类 | 露水河镇 | 露水河镇清水河村道路提升工程项目 | 新建 | 露水河镇清水河村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 露水河镇镇政府 | 加宽道路1条，面积4411.8平方米，铺设沥青道路10条，面积4451.01平方米。 | 157 | 157 | 157 |  |  | 项目建成后，受益村民175户385人，其中脱贫群众1户4人。 | 受益群众满意率90%以上
21 | 基础设施类 | 泉阳镇 | 泉阳镇泉阳岛村边沟建设项目 | 新建 | 泉阳镇泉阳岛村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 泉阳镇政府 | 修建边沟280米。 | 27 | 27 | 27 |  |  | 项目建成后，受益村民30户65人，其中脱贫户2户2人。 | 受益群众满意率95%以上
民宗项目合计 | [9 empty] | 624 | 614 | 614 |  | 10
22 | 基础设施类 | 东岗镇 | 2025年抚松县东岗镇果松村村内基础设施改造中央财政以工代赈项目 | 改建 | 东岗镇果松村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 东岗镇人民政府 | 1、新建毛石挡土墙443米； 2、翻建边沟525米(其中：翻建混凝土盖板边沟22米，翻建d500过道管12米，翻建镀锌方钢水篦子边沟491米)； 3、翻建4m*5m板涵1座。 | 360 | 360 | 360 |  |  | 预计雇佣劳动力42人，发放劳务报酬115万元，劳务报酬占中央财政资金比例31.72%，设置公益岗位一名 | 预计雇佣劳动力42人，发放劳务报酬115万元，劳务报酬占中央财政资金比例31.72%，设置公益岗位一名
23 | 基础设施类 | 仙人桥镇 | 2025年抚松县仙人桥镇东风村边沟改造中央财政以工代赈项目 | 新建 | 仙人桥镇东风村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 仙人桥镇人民政府 | 改建边沟9条，总长度2143.5米。 | 440 | 380 | 380 |  | 60 | 预计雇佣劳动力42人，发放劳务报酬115万元，劳务报酬占中央财政资金比例31.72%，设置公益岗位一名 | 预计雇佣劳动力42人，发放劳务报酬115万元，劳务报酬占中央财政资金比例31.72%，设置公益岗位一名
发改局以工代赈项目合计 | [9 empty] | 800 | 740 | 740 |  | 60
24 | 产业发展类 | 抚松县国有林总场 | 2025年抚松县国有林总场（红松母树林林场）红松经济林建设项目（三） | 新建 | 抚松县抚松镇中心街村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 抚松县国有林总场 | 1.新建红松籽冷藏储备库400平方米。 2.新建生产经营用房（经营、培育）60平方米。 3.购置冷藏库设备4套。 4.购置监控设备1套。 5.购置空气能1套 | 199.7 | 190 | 129 |  | 9.7 | 受益林场职工10人 | 带动林场职工10人增收1万元 | 本次下达129万元