## Sheet1
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 项目 类型 | 实施 乡镇 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 项目 预算 总投资（万元） |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 备注
[6 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  |  | 衔接资金投资（万元） | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 其他 资金（万元）
1 | 产业 发展 | 万良镇 | 2025年朝阳村灵芝孢子粉加工标准化车间附属设施及相关设备采购项目 | 改建 | 万良镇朝阳村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 万良镇人民政府 | 购置40-100型号碾压式破壁机（自动上料机）1台、JL-25型号全自动灌装机（100克）1台、DCFHFYJ-180L型号全自动灌装机（1-5克长条、方袋）1台、JL-2000型号全自动贴标机1台、SGGF-1型号微量粉剂灌装机1台、L5540+4525型号全自动塑封覆膜机1台、摇罐式混料机1台；改造标准化生产车间组装（蓝帽级）、空调机组、水、电、地面处理等 | 190 | 190 | 190 |  |  | 脱贫户1户2人，监测户1户4人。 | 带动脱贫户1户2人，监测户1户4人增收，项目收益反哺脱贫户和监测户 | 农业农村局
2 | 产业发展 | 露水河镇 | 人参系列口服液生产流水线建设项目 | 新建 | 露水河镇砬子河村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 露水河镇人民政府 | 购置人参系列口服液生产流水线一套及附属设备。 | 180 | 180 | 180 |  |  | 脱贫户18户27人 | 带动脱贫人口18户27人增收，项目收益反哺脱贫户 | 农业农村局
3 | 产业发展 | 沿江乡 | 沿江乡后房场村颗粒场二期改造提升项目 | 新建 | 沿江乡后房场村 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 沿江乡人民政府 | 新建两间阳光晾晒棚约1200平，场地建设晾晒棚顶约900平，弱电电线杆提高３米 | 60 | 60 | 60 |  |  | 收益脱贫户5户9人，监测户1户2人。 | 带动脱贫人口5户9人；监测户1户2人增收，项目收益反哺脱贫户 | 农业农村局
4 | 产业发展 | 东岗镇 | 松山村岩陶研学基地建设项目 | 改建 | 东岗镇松山村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 东岗镇人民政府 | 购置岩陶生产等相关设备，改建生产车间一处 | 186.09 | 186.09 | 186.09 |  |  | 受益脱贫户4户5人 | 带动脱贫人口4户5人增收，项目收益反哺脱贫户 | 农业农村局
5 | 产业发展 | 万良镇 | 万良镇万才村“鼎参堂人参市场”人参检验检测中心设备采购项目 | 新建 | 万良镇万才村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 万良镇人民政府 | 购置8860型号气相色谱仪（ECD+自动进样器+150位样品盘）5台，8860型号气相色谱仪（FPD+自动进样器+150位样品盘）1台。 | 175 | 175 | 175 |  |  | 脱贫户9户18人。 | 带动脱贫户9户18人增收，项目收益反哺脱贫户和监测户 | 农业农村局
6 | 产业发展 | 沿江乡 | 沿江乡楞场村林下参精深加工项目 | 新建 | 沿江乡楞场村 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 沿江乡人民政府 | 购置原料清洗机QX-2000（不锈钢材质）、切片机QP-300（数控型）、防爆提取罐TQ-1 1000L（304不锈钢）、防爆沉淀罐JC-1000、防爆酒精回收1000LJH-400A、浓缩蒸发器NZ-500、离心过滤机LW-450（卧式）、配料罐PL-2000L、UHT灭菌机RP6L-20（管式)、灌装机GF-60、均质机JZ-100（高压）、贴标机TB-200A（智能型）、喷码机PM-920（激光）、包装生产线BZX-120（传送带式）、CIP清洗系统CIP-3000（全自动）各一台 | 170 | 170 |  |  |  | 脱贫户6户10人。 | 带动脱贫户6户14人，监测户1户2人增收，项目收益反哺脱贫户和监测户 | 农业农村局
7 | 产业发展 | 万良镇 | 万良镇北山村“鼎参堂人参市场”人参检验检测中心设备采购项目 | 新建 | 万良镇北山村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 万良镇人民政府 | 购置8860型号气相色谱仪（ECD+自动进样器+150位样品盘）2台、MA204型号天平（万分之一）1台、操作台6台、M-2900型号双光束紫外可见分光光度计（主机+流通池+软件）1台、R3型号微波消解仪(19位)1台、CEMMars6型号微波消解仪（24位）1台、BGZ-140型号电热鼓风干燥箱5台、ZDJ-4A型号自动电位滴定仪1台、H11800*850型号全钢落地通风柜2台、TW-9100型号离心机2台、RE3000D型号中型旋转蒸发仪5台、lbpt-fs40sf型号实验室超纯水机、LAB-fsupcs25-206064型号实验室超纯水机1台、XM-P22H型号超声波清洗仪1台、冰箱2台、瓶口分液器（有机游标可调）2台、瓶口分液器（可用HF酸）1台、SOX606型号全自动索氏提取仪1台。 | 155 | 155 | 155 |  |  | 脱贫户6户12人，监测户1户2人 | 带动脱贫户6户12人，监测户1户2人增收，项目收益反哺脱贫户和监测户 | 农业农村局
8 | 基础设施 | 抚松镇 | 抚松镇2025年久财村河道挡墙建设项目 | 新建 | 抚松镇久财村 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 抚松镇人民政府 | 河道挡墙155米（4米高），河道挡墙212.8米（1.5米高）。 | 172 | 172 | 130 |  | 42 | 受益村民45户，110人，其中脱贫户2户、4人。 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。 | 农业农村局
9 | 基础 设施 | 新屯子镇 | 新屯子镇黄泥村基础设施提升改造项目 | 改建 | 新屯子镇黄泥村 | 2025-06-04 | 2025-11-04 | 新屯子镇人民政府 | 改造道路沥青混凝土罩面34条，总长度3899.06m，总面积12275.8m²。 新建边沟5条，总长度309.4m，其中DN500钢筋混凝土半管边沟297.4m，DN400钢筋混凝土过道管12m，边沟住户门前处设置钢筋混凝土盖板30m。 | 130 | 130 | 130 |  |  | 受益274户651人，其中脱贫户9户12人，监测户2户4人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。 | 农业农村局
10 | 基础设施 | 抚松县畜牧中心 | 养殖密集村畜禽粪污暂存设施项目 | 新建 | 沿江乡楞场村、后房场村，兴隆乡东关道村，仙人桥镇庙岭村、南岭村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 抚松县畜牧业服务中心 | 拟在5个养殖密集村：分别是沿江乡楞场村、后房场村，兴隆乡东关道村，仙人桥镇庙岭村、南岭村建设粪污暂存设施。建设规模：沿江乡楞场村60m³；沿江乡后房场村60m³；兴隆乡东关道村40m³；仙人桥镇庙岭村70m³；仙人桥镇南岭村60m³。 | 55.97 | 55.97 |  |  | 55.97 | 5个散养密集村村民 | 粪便处理达到环保标准，减少污染。 提高畜禽粪污资源利用率，有机肥产量达到预期目标。 降低蚊蝇密度和疾病发生率。 提高经济效益，降低处理成本，增加有机肥收入。 | 农业农村局
11 | 其他 | 抚松县 | 项目管理费 | 新建 | 抚松县 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 抚松县 | 支持2025年度巩固衔接任务资金项目前期费用 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  | 农业农村局
12 | 产业发展 | 兴隆乡 | （民宗）兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目 | 改造 | 兴隆乡兴隆村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 兴隆乡人民政府 | 改造原有村部432.26㎡，增加一部 室外钢梯，购置煎饼加工设备，配备相关附属设施。 | 83 | 83 | 83 |  |  | 项目建成后，受益村民388户917人，其中脱贫户16户21人 | 项目收益率≥4.5% | 民宗局
13 | 产业发展 | 东岗镇 | （民宗）东岗镇大碱场村蓝莓种植项目 | 新建 | 东岗镇大碱场村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 东岗镇人民政府 | 购买种苗种植，面积约3亩。 | 13 | 13 | 13 |  |  | 项目建成后，受益脱贫户15户21人 | 项目收益率≥4.5% | 民宗局
14 | 基础 设施 | 万良镇 | （民宗）万良镇北山村巷道沥青罩面项目 | 改造 | 万良镇北山村 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 万良镇人民政府 | 改建道路沥青混凝土罩面总面积6300平方米 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |  |  | 项目建成后，受益村民200户630人，其中脱贫人口6户14人。监测对象1户2人 | 受益群众满意率98%以上 | 民宗局
15 | 其他 | 民宗局 | （民宗）项目管理费 | [5 empty] | 支持2025年度少数民族发展资金项目前期费用 | 7.77 | 7.77 | 7.77
16 | 产业发展 | 抚松县国有林总场 | 2024年抚松县国有林总场（红松母树林林场）红松经济林建设项目（三） | 新建 | 抚松县抚松镇中心街村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 抚松县国有林总场 | 1.新建红松籽冷藏储备库400平方米。 2.新建生产经营用房（经营、培育）60平方米 3.购置冷藏库设备 4.购置监控设备1套。5.购置空气能1套 | 199.7 | 184 | 184（本次下达55万元） |  | 15.7 | 受益林场职工10人 | 带动林场职工10人增收1万元 | 林业局