## Sheet1
2026年度提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 实施乡镇 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 衔接资金投资（万元） | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 漫江镇 | 漫江镇锦江村特色民宿项目 | 新建 | 锦江村 | 2026-04-01 | 2026年12月 | 漫江镇人民政府 | 锦江村岗上屯南部，规划占地面积2公顷，建筑面积3000平方米、25-30套民宿集群，及其他配套设施。 | 3000 | 949.3 | 526.8 | 422.5 |  | 全县脱贫人口及监测人口 | 项目收益惠及全县脱贫人口及监测人口，有劳动能力的脱贫户及监测户参与项目建设获得报酬，后续运营提供就业岗位。 | 本次下达资金949.3万元（农业农村）
2 | 基础设施 | 北岗镇 | 2026年北岗镇蒲春河村自来水改造项目 | 改造 | 蒲春河村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 北岗镇人民政府 | 改造供水管网约3700米，建设检查井8座，围堰31米，毛石护岸凿洞2个 | 185 | 180 |  | 180 | 5 | 脱贫户27户48人 | 改善群众生活生产条件。群众满意度，幸福度得到了显著提升。 | 本次下达资金180万元（农业农村）
3 | 基础设施 | 兴参镇 | 兴参村基础设施建设项目 | 新建 | 兴参村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 兴参镇人民政府 | 改造沥青路面长4222米，宽4.5米共计19000平方米；新建混凝土道路长370米，宽4.5米共计1665平方米 | 240 | 148.7 |  | 148.7 | 91.3 | 726户1552人其中脱贫户7户12人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。 | 本次下达资金148.7万元（农业农村）
4 | 基础设施 | 抚松镇 | 抚松镇太安村基础设施改造项目 | 新建 | 太安村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 抚松镇人民政府 | 1.在原有道路上铺设沥青道路1277延长米，预计投资65万元。 2.新建沥青道路688延长米，预计投资75万元。 3.修建浆砌石排水沟500延长米，预计投资50万元 | 190 | 185 | 91.2 | 93.8 | 5 | 脱贫户2户3人，受益农户712人。 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。 | 本次下达资金185万元（农业农村）
5 | 基础设施 | 仙人桥镇 | 2026年仙人桥镇东岭村基础设施改造项目 | 新建 | 东岭村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 仙人桥镇人民政府 | 1.在原有道路上铺设沥青道路6350延长米 2.在新建道路上铺设沥青道路65延长米 3.修建钢筋混凝土边沟1192延长米 | 263.3218 | 260 | 260 |  | 3.3218 | 受益94户223人，其中脱贫户4户4人。 | 改善村内基础设施，努力打造宜居的村内生活环境，提升村民们的幸福感。 | 本次下达资金260万元（农业农村）
6 | 产业发展 | 抚松县林业局 | 2026年-2030年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（国有林场）—蓝莓产业基础设施建设项目 | 新建 | 兴隆林场、 泉阳林场、 红松母树林林场 | 2026-04-01 | 2030-12-01 | 抚松县林业局 | 1、2026年采购蓝莓单冻（3吨）一套、叉车1辆、地牛2个。2、2027年新建300㎡冷库1座、采购蓝莓气泡清洗机1台、蓝莓冷链车1辆。3、2028年采购蓝莓分级、色选、抛光智能一体机1套蓝莓气泡清洗机1台，约20万元、蓝莓运输车1辆。4、购置冷藏车一辆、电动叉车一辆、堆高架200个、托盘50个、单冻器4.5万个、胶合板100张、地牛4个、冻果分选机1台、生产作业用车1辆、新建晾晒场1处。5、新建蓝莓冷藏储存库300平、购置冷藏储存库设备3套、叉车1台、生产作业用车1辆。 | 1000 | 138 | 138 |  |  | 林场职工 | 提高林场职工工资收入 | 2026-2030年5年计划，2026年度本次下达资金138万元。（林业局）
7 | 基础设施 | 万良镇 | 万良镇仁义村道路提升项目 | 新建 | 万良镇仁义村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 万良镇人民政府 | 改建道路沥青混凝土罩面10000平方米、新建浆砌石上挂铁篦子边沟215延长米 | 136.01 | 136.01 | 136.01 |  |  | 项目建成后，受益农民群众273户、1125人，其中脱贫群众2户、3人。 | 为全体村民保障道路通行安全顺畅，切实改善区域交通、防灾及人居条件，提升群众满意度和幸福度。 | 民宗
8 | 产业发展 | 兴参镇 | 头道沟村冷库建设项目 | 新建 | 兴参镇头道沟村 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 兴参镇人民政府 | 建设冷库400平方米，并配套完善制冷、供电、场地等设施设备，购置电叉车1台、称重地牛1台、地牛1台。 | 199.5 | 199.5 | 199.5 |  |  | 项目建成后，受益农民群众77户、132人，其中脱贫群众1户、1人。 | 壮大农村集体经济，提升村集体服务保障能力，巩固脱贫攻坚。 | 民宗
9 | 其他 | 抚松县民族宗教局 | 项目管理费（民宗第一批） | 新建 | 抚松县 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 抚松县民族宗教局 | 支持2026年度少数民族发展任务资金实施项目产生的前期费用 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  | 支持2026年度少数民族发展任务资金实施项目产生的前期费用 | 支持2026年度少数民族发展任务资金实施项目产生的前期费用 | 民宗
10 | 产业发展 | 仙人桥镇 | 2026年仙人桥镇黄家崴子村粘火勺深加工项目二期 | 新建 | 仙人桥镇黄家崴子村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 仙人桥镇人民政府 | 购买加工设备一套 | 10 | 10 | 10 |  |  | 受益86户292人，其中脱贫户3户5人。 | 带动脱贫人口3户5人增收，项目收益反哺脱贫户。 | 民宗