## Sheet1
2026年度财政常态化帮扶资金项目计划表
序 号 | 项目类型 | 实施乡镇 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政常态化帮扶资金 （万元） | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 其他 资金（万元）
1 | 产业发展 | 漫江镇 | 漫江镇锦江村长白山民宿建设项目 | 新建 | 锦江村 | 2026-08-01 | 2027-10-01 | 漫江镇人民政府 | 本项目建设用地面积13359.69㎡，新建5栋建筑物，总建筑面积为3662.81㎡。其中地上建筑面积2724.73 ㎡，地下建筑面积938.08㎡。基础设施及其他配套设施面积为11290.3㎡等。消防水池1座。 | 3000 | 1800 | 1339.2 | 460.8 |  | 全县脱贫人口及监测人口 | 项目收益惠及全县脱贫人口及监测人口，有劳动能力的脱贫户及监测户参与项目建设获得报酬，后续运营提供就业岗位。 | 本次下达1320万元
2 | 基础设施 | 北岗镇 | 2026年北岗镇蒲春河村自来水改造项目 | 改造 | 蒲春河村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 北岗镇人民政府 | 新建De90给水主管道1077.8米、De63给水主管道1311.8米、入户支管734.1米，建设检查井8座；拆除恢复道路533米、混凝土半管边沟317.6米、混凝土过道管72米。 | 193 | 193 |  | 193 |  | 脱贫户27户48人 | 改善群众生活生产条件。群众满意度，幸福度得到了显著提升。 | 本次下达13万元
3 | 基础设施 | 兴参镇 | 兴参村基础设施建设项目 | 新建 | 兴参村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 兴参镇人民政府 | 项目计划道路沥青混凝土罩面20条，改建水泥混凝土道路4条。(1)道路沥青混凝土罩面20条，道路总长度5197.3m,宽3.0~4.5m,路口527.7m2,总面积20083.95m2。(2)改建水泥混凝土道路4条，道路总长度405.2m,宽3.0~4.5m，路口279.1m2,总面积1895.8m2。 | 240 | 240 |  | 240 |  | 726户1552人其中脱贫户7户12人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。 | 本次下达资金91.3万元
4 | 基础设施 | 抚松县万良镇 | 万良镇向阳村道路、边沟提升项目 | 新建 | 抚松县万良镇向阳村 | 2026-07-15 | 2026-12-01 | 万良镇人民政府 | （1）维修改造道路3处，维修道路面积1310.73m2。 （2）道路罩面（铺设沥青混凝土）7条，罩面面积7181.37m2。 （3）新建钢筋混凝土边沟2条，总长356.67米。 | 140 | 140 | 112.8 | 27.2 |  | 受益农户748户2276人，其中脱贫人口6户13人，监测对象2户5人。 | 为本村全体村民保障道路通行安全顺畅，切实改善区域交通、防灾及人居条件，提升群众满意度和幸福度。
5 | 基础设施 | 北岗镇 | 北岗镇大川村道路、边沟建设项目 | 新建 | 北岗镇大川村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 抚松县北岗镇人民政府 | 建设水泥路13条总长度868米，建设浆砌石边沟4条总长度684米，门前盖板67米。 | 125 | 125 |  | 125 |  | 脱贫户29户51人 监测1户2人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。
6 | 基础设施 | 抽水乡 | 抽水乡永泉村基础设施提升改造工程 | 改造 | 抽水乡永泉村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 抽水乡人民政府 | 改造边沟约1100延长米。 | 150 | 150 | 50 | 100 |  | 受益农户193户435人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。
7 | 基础设施 | 露水河镇 | 2026年露水河镇东胜村基础设施提升工程 | 新建 | 露水河镇东胜村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 露水河镇人民政府 | 钢筋混凝土护坡534.03平方米,钢筋混凝土水沟180.90米，砂石地面、路面1347.96平方米，排水土沟68.17米，DN800钢筋砼涵管8米，500钢带增强波纹管34米 | 50 | 50 | 50 |  |  | 80户186人，其中脱贫户17户25人，监测户2户4人 | 补齐草莓基地室外道路、场地、排水等配套短板，改善生产作业条件，便利种苗运输、农事劳作、果实采摘，提升基地生产运营效率。
8 | 基础设施 | 露水河镇 | 露水河镇东胜村边沟提升工程 | 新建 | 露水河镇东胜村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 露水河镇人民政府 | 改建浆砌石边沟总长约 774 米。 | 110 | 110 | 110 |  |  | 80户186人，其中脱贫户17户25人，监测户2户4人 | 修建农村边沟可及时排走路面雨水，防止路基冲刷、路面泥泞，减少积水扬尘，美化村容，保障村民出行安全。
9 | 基础设施 | 抚松镇 | 抚松镇2026年久财村河道挡墙建设项目 | 新建 | 抚松镇久财村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 抚松镇人民政府 | 新建河道挡墙194米。 | 140 | 140 | 140 |  |  | 受益农户97人，脱贫户2户4人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
10 | 基础设施 | 泉阳镇 | 2026年泉阳镇泉阳河子村边沟改造项目 | 新建 | 泉阳河子村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 泉阳镇人民政府 | 混凝土边沟393米 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |  |  | 20户46人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。
11 | 基础设施 | 泉阳镇 | 2026年泉阳镇江东村边沟 改造项目 | 新建 | 江东村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 泉阳镇人民政府 | 混凝土边沟165米，混凝土管涵1座 | 24 | 24 | 24 |  |  | 25户50人 | 改善村内基础设施，努力打造适宜的村内生活环境，提升村民幸福感。
12 | 基础设施 | 沿江乡 | 2026年沿江乡贝水滩村参场沟供水设施建设项目 | 新建 | 抚松县沿江乡贝水滩村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 沿江乡人民政府 | 建集水井一座，改建蓄水池50立方米，集水井到蓄水池铺设管线350延长米，预埋电线500延长米，水泵及简易看护房。 | 49 | 49 | 49 |  |  | 受益群众345户823人，其中脱贫户12户18人。 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
13 | 产业发展 | 抚松镇 | 抚松镇鸡冠砬子村设备购置项目 | 新建 | 抚松镇鸡冠砬子村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 抚松镇人民政府 | 购置75型钩机1台 | 28 | 28 | 28 |  |  | 受益农户420人，脱贫户7户11人。 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
14 | 产业发展 | 万良镇 | 万才村村企合作设备采购项目 | 新建 | 抚松县万良镇万才村 | 2026-07-15 | 2026-12-01 | 万良镇人民政府 | 配套购置人参检测中心及干燥车间设备，包括微波消解仪(19位)1台、电热鼓风干燥箱6台、离心机2台、原子荧光分光光度计（双通道、双注射泵）1台、实验室超纯水机2台、台式恒温振荡器1台、超声波清洗仪1台、冷冻研磨机1台、原子吸收光谱仪（石墨炉+火焰）1台、天平（万分之一）1台、天平（千分之一）1台、双光束紫外可见分光光度计（主机+流通池+软件）1台、气相色谱仪（FPD+自动进样器位样品盘）1台、中型旋转蒸发仪1台、智能一体式电阻炉1台、液相色谱仪（四元泵+自动进样+柱温箱+紫外检测器）1台、气相色谱仪（ECD+自动进样器）1台、全自动索氏提取仪1台、药用真空冷冻干燥机1台、超声波清洗机1台、急速冷冻机（液氮）（-60~-80℃）1台、冷冻柜（-65℃）2台、立式包装机封口一体机（粉末）1台、超微粉打粉机（600目）1台、双流体干雾降尘机1台。 | 380 | 380 | 170.57 | 209.43 |  | 脱贫户9户18人。 | 壮大村集体经济，带动当地农户增收。
15 | 产业发展 | 松江河镇 | 松江河镇小山村设备购置项目 | 新建 | 松江河镇小山村 | 2026-07-15 | 2026-12-01 | 松江河镇人民政府 | 大型自带动力抛雪机1台，中型自带动力抛雪机2台，大型除雪铲3台，小型铲车1台，扫雪车1台，湿式扫路机1台，清洗吸污车1台。 | 127.57 | 127.57 | 18.8 | 108.77 |  | 受益群众536户1200人，其中脱贫户1户1人 | 改善群众生产生活条件，群众满意度、幸福感得到了显著提升。
16 | 其他 |  | 项目管理费（常态化帮扶资金） |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 抚松县农业局 | 支持2026年度常态化帮扶资金实施项目产生的前期费用。 | 55.71 | 55.71 | 55.71
17 | 产业发展 | 抚松县 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（国有林场）-蓝莓产业基础设施建设项目 | 新建 | 兴隆林场 | 2026-04-01 | 2030-12-01 | 抚松县 林业局 | 采购蓝莓速冻加工设备1套，建设设备罩棚280平方米。 | 242 | 212 | 212 |  | 30 | 林场职工 | 提高林场职工工资收入
18 | 基础设施 | 泉阳镇 | 2026年泉阳镇东方红村基础设施建设项目 | 新建 | 泉阳镇东方红村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 泉阳镇人民政府 | 新建水泥路1000米，宽3米。 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  | 项目建成后，受益农民群众118户、179人，其中脱贫群众8户、11人。 | 完善农村公益服务设施网络覆盖，为农民群众尤其是脱贫户、监测发展生产、居住生活创造较好环境。
19 | 基础设施 | 抚松镇 | 抚松镇马鹿村道路、边沟建设项目 | 新建 | 抚松镇马鹿村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 抚松镇人民政府 | 新建水泥道路311.3平方米，安装防护栏67米，整修边沟78米（其中带盖板边沟3米）。 | 15 | 15 | 15 |  |  | 项目建成后，受益农民群众376户、1107人，其中脱贫群众2户、3人。 | 完善农村公益服务设施网络覆盖，为农民群众尤其是脱贫户、监测发展生产、居住生活创造较好环境。
20 | 基础设施 | 仙人桥镇 | 仙人桥镇江沿村基础设施建设项目（跨年） | 新建 | 仙人桥镇江沿村 | 2026-07-01 | 2027-06-01 | 仙人桥镇人民政府 | 改建道路沥青混凝土罩面3927平方米、混凝土边沟1100米。 | 169.7 | 100 | 100 |  |  | 项目建成后，受益农民群众58户、126人，其中脱贫群众1户、1人。 | 完善农村公益服务设施网络覆盖，为农民群众尤其是脱贫户、监测发展生产、居住生活创造较好环境。
21 | 产业发展 | 兴参镇 | 兴参镇兴华村人参加工厂改造扩建项目 | 新建 | 兴参镇兴华村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 兴参镇人民政府 | 购置烘干房箱20间，配套安装烘干设备30套；改建钢构仓库1500平方米；购置和安装自动化刷参设备1套、节能颗粒锅炉设备1套，购置电动叉车1台、液压升降机1台。 | 198 | 198 | 198 |  |  | 项目建成后，受益农民群众559户、1198人，其中脱贫群众3户、5人。 | 吸纳农村剩余劳动力就业获得报酬，带动有劳动能力的脱贫户和监测户参与项目建设和后期管理运营 ，项目收益优先用于反哺。
22 | 产业发展 | 万良镇 | 万良镇朝阳村灵芝车间升级项目 | 续建 | 万良镇朝阳村 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 万良镇人民政府 | 搭建二层车间、加装取暖设备、购置标准化车间配套设备、改造趁鲜切制标准化车间。 | 106 | 106 | 106 |  |  | 项目建成后，受益农民群众136户、376人，其中脱贫群众1户、2人。 | 吸纳农村剩余劳动力就业获得报酬，带动有劳动能力的脱贫户和监测户参与项目建设和后期管理运营 ，项目收益优先用于反哺。
23 | 其他 |  | 项目管理费（民宗第二批） |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 抚松县民族宗教局 | 支持2026年度少数民族发展任务资金实施项目产生的前期费用。 | 13.29 | 13.29 | 13.29